中華聖潔會靈風中學

2025-26全方位學習日_中一級大自然之旅

統籌委員會工作事宜

活動名稱： 大自然之旅
對象： 中一級學生
日期： 2026年3月26日（星期四）
地點： 西貢蕉坑獅子會自然教育中心

目的： 讓學生透過體驗式學習，從課堂外的環境及經歷學習更多生活化的書本知識

統籌委員會老師︰Kennis 老師、Winsome Sir、少康老師、慧敏老師

重要日程

| 工作項目 | 完成日期 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 場地視察 | 3月5日（四） | Kennis 老師、Winsome Sir |  |
| 各科工作紙製作 | 3月18日（三） | 數學科︰少康老師 中文科︰伴珠老師 科學科︰慧敏老師 | 附錄一 |
| 工作紙印刷 | 3月20日（五） | Kennis 老師 |  |
| 學生分組 | 3月18日(三) | Kennis 老師 | 附錄二 |
| 同工分組及跟車名單 | 3月20日（五） | Kennis 老師 |  |
| 老師簡介會 | 3月23日（一） | 有關帶隊老師 | 附錄三 |
| 禮物 | 3月25日 (三) | 少康老師 |  |

附錄

一.  各科活動地點

數學科

- 蜻蜓池(測量、估算)

- 漁館(統計)

中文科

- 景物描寫

科學科

- 美果園(有花植物及蝴蝶)

- 昆蟲館(昆蟲分類)

其他互動區

- 農館、香港地質公園館

二.  學生分組

- 每班6組，每組5 – 6 位學生

- 每組1位學生負責利用自己的手提電話完成工作

3.   班主任負責分組工作

三.. 帶隊老師

- 時間控制：每個活動地點約15分鐘

- 學生安全：留意天氣、場地安全

- 物資管理：分發及收回工作紙

- 拍照記錄：拍攝活動花絮

- 中央支援或集合地點︰貝殼館外的涼亭

- 總負責老師︰佩雯老師

注意︰如遇上天雨關係而未能進行戶外活動，此活動地點的工作可取消，屆時將另行通知