# 全方位學習日 - 工作備忘 | 靈風中學 2026

# 📋 全方位學習日 工作備忘

靈風中學 2026 | 統籌委員會

← 返回主頁

### 📊 整體進度

3

已完成事項

5

有待完成

8

距活動日數

✅ 已完成

### 籌備會議

- 召開統籌會議

- 確定活動主題

- 分配各科工作

📅 2026年3月18日 (星期三) - 重要！

### 📝 提交各科工作紙

- 數學 工作紙

- 中文 工作紙

- 英文 工作紙

- 科學 工作紙

- 歷史 工作紙

📅 2026年3月25日 (星期三)

### 📋 工作紙審閱

- 收集各科工作紙

- 統籌委員會審閱

- 發還修改意見

📅 2026年4月8日 (星期三)

### 🖨️ 最終定稿

- 各科工作紙定稿

- 交印刷廠

📅 2026年4月22日 (星期三) - 活動日！

### 🌿 全方位學習日正式舉行

- 場地布置

- 導師就位

- 學生分組

📅 更新日期：2026年3月6日

如有疑問，請聯絡統籌委員會